## Sheet4
DANH SÁCH CÔNG VIỆC CẦN LÀM
Hạng mục | STT | Công việc | Hoàn thành dự kiến | Người thực hiện | Tiến độ | Thành phẩm | Ghi chú/Mô tả
Thuyết minh (tuần 1-5) | 1 | Abstract | 2025-09-10 | Hoa | Hoàn thành | File thuyết minh
| 2 | Introduction |  | T. Như | Hoàn thành
| 3 | Related Work |  | Cường | Hoàn thành |  | Qhoa làm phần phạm vi
| 4 | Methodology (Phương pháp dự kiến) |  | B.Như | Hoàn thành
| 5 | Planning |  | Dũng | Hoàn thành
| 6 | Expected Results |  | B.Như | Hoàn thành
Tuần 6: Kiến thức lý thuyết | 7 | Khái niệm độ trung gian, hệ số gom cụm | 15/10/2025 | T. Như | Hoàn thành | Tab khảo sát lý thuyết
| 8 | Đường đi ngắn nhất (Lavg), Modularity |  | Hoa | Hoàn thành
| 9 | Louvain/Leiden |  | Cường | Hoàn thành
| 10 | RAG, embedding, GNN |  | B.Như | Hoàn thành
| 11 | PreferentialAttachment |  | Dũng | Hoàn thành
Tuần 7, 8: Thực nghiệm | 11 | Tiền xử lý dữ liệu | 26/10/2025 | T. Như | Hoàn thành | EDA - MXH | File dataset sau khi làm sạch: https://drive.google.com/file/d/1qOLEkEbxPqhj07wv06A-tuACiSGAGjjp/view?usp=drive_link mô tả nguồn dữ liệu và cách thu thập, cấu trúc dữ liệu, có thể phân tích như thế nào? (EDA dataset) - tiển xử lý
| 12 | Data & Baseline Stats | 26/10/2025 | Hoa | Hoàn thành | Data & Baseline Stats | Nhiệm vụ chính Tính và xuất: - N (nodes), M (edges), density - Cavg, Lavg, Diamete Degree sequence và degree histogram (CSV/JSON) Chuẩn bị file đầu ra: baseline_stats.json và degree_sequence.csv Task phụ Tạo hàm/endpoint python get_baseline_stats(G) trả dict. Chạy sanity check (đảm bảo connected component dùng để tính Lavg). Deliverables baseline_stats.json (ví dụ: { "N":333, "M":2519, "Cavg":0.62, "Lavg":3.9, "Diameter":9 }) degree_sequence.csv
| 13 | Power-Law Testing & Config Model | 28/10/2025 | Dũng | Hoàn thành | Power-Law Testing & Config Model | Nhiệm vụ chính Dùng degree_sequence.csv để: Chạy powerlaw.Fit(degree_sequence, discrete=True) → xuất alpha, xmin, p-value so sánh power-law vs alternatives (exponential, lognormal). Lưu các plots (PDF CCDF log-log) vào plots/powerlaw_*. Sinh Configuration Model: Sinh K mô phỏng (ví dụ K=100) từ degree sequence: File đầu ra: powerlaw_results.json (alpha, xmin, p-values, model comparison) config_sim_stats.csv (columns: sim_id, Cavg, Lavg) Plots: powerlaw_fit.png, distribution plots, So sánh Cavg_conf mean với Cavg thật — báo cáo chênh lệch.
| 14 | Generate WS & ER models + Parameter Sweep | 28/10/2025 | Cường | Hoàn thành | WS & ER | - Nhiệm vụ chính Sinh mạng WS & ER theo sweep tham số: WS: nx.watts_strogatz_graph(n, k, p_ws) — sweep qua k (even integers ~ average degree) và p_ws (ví dụ logspace 0.001→0.5). ER: nx.erdos_renyi_graph(n, p_er) — p_er tương ứng với density ~ real. Mỗi cấu hình chạy R lần (ví dụ R=30) để lấy mean ± std cho Cavg_model, Lavg_model. Lưu kết quả thành model_sweep_results.csv: Columns: model, param1, param2, run_id, Cavg, Lavg Deliverables model_sweep_results.csv (raw) Script: run_model_sweep.py có CLI args (--model ws --klist ... --plist ... --runs 30) Kiểm tra Ensure n = real N; ensure average degree roughly matched (choose k ≈ avg_degree).
| 15 | Error Analysis, Model Selection & Visualization | 29/10/2025 | B.Như | Hoàn thành | Error Analysis | Tính Sai số tương đối (%), Vẽ heatmaps / contour plots, Tạo bảng tóm tắt so sánh: best_models.csv gồm top-5 cấu hình, Deliverables error_analysis.csv (model, params, mean_err, err_C, err_L) best_models.csv Plots: heatmap_ws.png, er_curve.png, comparison bar charts Kiểm tra Kiểm tra robust: nếu hai chỉ số xung đột (một model tốt C nhưng tệ L), nêu rõ trade-off.
Tuần 9: Louvain/ Leiden | 14 | Louvain Lead | 2025-01-11 | Cường | Hoàn thành | Louvain | Nhiệm vụ chính: Chạy thuật toán Louvain + ghi nhận kết quả - Load dữ liệu edge list, xây graph - Áp dụng Louvain (python-louvain hoặc NetworkX) - Xuất file louvain_communities.csv (node → community) - Tính Modularity, số cộng đồng - Lưu đồ thị có gán community label Đầu ra: Louvain notebook - File louvain_communities.csv - Modularity Q (giá trị) - Log kết quả
| 15 | Leiden Lead | 2025-01-11 | B.Như | Hoàn thành | Leiden | Chạy thuật toán Leiden + ghi nhận kết quả - Dùng igraph hoặc leidenalg - Chuyển đổi dữ liệu sang định dạng igraph - Áp dụng Leiden, xuất leiden_communities.csv - Tính Modularity, số cộng đồng - Lưu đồ thị Leiden - File leiden_communities.csv - Modularity Q (giá trị) - Log kết quả
| 16 | Evaluation & Error Analysis | 2025-02-11 | Dũng | Hoàn thành | Evaluation & Error Analysis | Đánh giá và so sánh Louvain – Leiden - Nhập 2 file kết quả ở trên - So sánh với ground truth circles bằng NMI, ARI - Lập bảng tổng hợp: Đầu ra: notebook compareLouvain_leiden, báo cáo phân tích cơ bản
| 17 | Centrality & Role Analysis | 2025-02-11 | Hoa | Hoàn thành | Centrality_&_Role_Analysis | Tính các chỉ số trung tâm và vai trò - Tính Degree Centrality, Betweenness Centrality (Brandes algorithm) - Chuẩn hóa giá trị, phân loại vai trò (Hub, Bridge, Peripheral) - Kết hợp với cộng đồng (từ Louvain/Leiden) để xem phân bố vai trò Đầu ra: - File centrality_roles.csv - Biểu đồ phân bố centrality theo cộng đồng
| 18 | Visualization & Reporting | 2025-02-11 | T. Như | Hoàn thành | Louvain_and_Leiden | Trực quan hóa và tổng hợp báo cáo - Tạo Community Layouts cho Louvain và Leiden - Màu theo cộng đồng, kích thước theo degree, viền theo betweenness - Tô sáng các node “Bridge” hoặc “Hub” - So sánh 2 layout - Viết phần thảo luận / nhận xét - 2 ảnh/đồ thị .png hoặc .html tương tác - Phần báo cáo: “So sánh Louvain và Leiden”
Tuần 10: báo cáo tiến độ | 19 | Slide | 2025-12-11 | All | Đang làm |  | - Nhiệm vụ chính Sinh mạng WS & ER theo sweep tham số: WS: nx.watts_strogatz_graph(n, k, p_ws) — sweep qua k (even integers ~ average degree) và p_ws (ví dụ logspace 0.001→0.5). ER: nx.erdos_renyi_graph(n, p_er) — p_er tương ứng với density ~ real. Mỗi cấu hình chạy R lần (ví dụ R=30) để lấy mean ± std cho Cavg_model, Lavg_model. Lưu kết quả thành model_sweep_results.csv: Columns: model, param1, param2, run_id, Cavg, Lavg Deliverables model_sweep_results.csv (raw) Script: run_model_sweep.py có CLI args (--model ws --klist ... --plist ... --runs 30) Kiểm tra Ensure n = real N; ensure average degree roughly matched (choose k ≈ avg_degree).
Tuần 10, 11: Link Prediction & Graph embedd | 20 | Node2Vec Training | 2025-11-11 | Dũng | Hoàn thành | Node2Vec Training | Sinh vector embedding cho từng node Train Node2Vec, lưu embedding, vẽ t-SNE trực quan các cụm node Đầu ra: node2vec_embeddings.txt, tsne.png, training_log.txt
| 21 | Clustering + Evaluation | 2025-12-11 | Hoa | Hoàn thành | Clustering + Evaluation | Phân cụm embedding & so sánh với Louvain/Leiden Đầu vào: node2vec_embeddings.txt, louvain_communities.csv, leiden_communities.csv Đầu ra: embedding_clusters.png, embedding_eval.json Dùng KMeans phân cụm embedding, tính NMI/ARI so với cộng đồng gốc
| 22 | Link Dataset Builder | 2025-11-11 | T. Như | Hoàn thành | Dataset_Builder.ipynb Link file edges_dataset: edges_dataset.csv | Tạo tập dữ liệu cặp node (positive/negative edges) Đầu ra: edges_dataset.csv Sinh ngẫu nhiên cặp node có cạnh (label=1) & không có cạnh (label=0) để huấn luyện
| 22 | Link Prediction Model | 2025-12-11 | Cường | Hoàn thành | LP_Model | Huấn luyện mô hình dự đoán liên kết Đầu vào: node2vec_embeddings.txt, edges_dataset.csv Đầu ra: link_model.pkl, roc_curve.png, link_results.json Tạo đặc trưng (Hadamard / Average), train Logistic Regression hoặc MLP để dự đoán cạnh
| 23 | Visualization & Reporting | 13/11/2025 | B.Như | Hoàn thành | Final Report | So sánh, tổng hợp và trực quan hóa kết quả comparison_chart.png, embedding_vs_link_summary.md So sánh Node2Vec – Leiden – Link Prediction, vẽ biểu đồ, viết nhận xét tổng hợp
Viết Báo cáo | 24 | 1. 2 + 1.3 + 1.4 | 18/11/2025 | Dũng | Hoàn thành
| 25 | 1.1 + 4.1 +3.2 | 18/11/2025 | Hoa | Hoàn thành
| 26 | 3. 1 +3.3+ 3.4 +3.5 | 18/11/2025 | Cường | Hoàn thành
| 27 | 4. Experiments and Results | 18/11/2025 | B.Như | Hoàn thành
| 28 | Project Planning | 18/11/2025 | T. Như | Hoàn thành | Project_Planning_MXH
Chưa làm
Chưa làm
Chưa làm